## Diagrama de gantt
DIAGRAMA DE GANTT
TAREA | FECHA INICIO | DIAS DE TRABAJO | FECHA FIN | Comentario | LEYENDA
Act 1 - Formacion en unity | 2024-01-01 | 30 | 2024-01-31 | Los 3 intengrantes del grupo
Act 2 - Diagrama/caso de uso | 2024-02-01 | 29 | 2024-03-01 | Los 3 intengrantes del grupo | ANDRÉS PÉREZ | AP
Act 3 - Desarrollo del videojuego | 2024-02-03 | 10 | 2024-02-29 | Los 3 intengrantes del grupo | JAIME SANSON | JS
AP | 2024-03-01 | 14 | 2024-03-15 | Script en c# para el dialogo e interacción con el NPC | FRANCISCO JAVIER | FJ
JS | 2024-04-01 | 29 | 2024-04-30 | Script en c# para la recogida de objetos e implementación del jugador | TAREAS CONJUNTAS
FJ - AP | 2024-04-29 | 21 | 2024-05-20 | Script para animar al enemigo e infliga daño al jugador
FJ - JS | 2024-03-22 | 31 | 2024-04-22 | Creación de sprites para el diseño del juego
FJ - JS | 2024-03-22 | 31 | 2024-04-22 | Diseño del mapa, personajes, enemigo, objetos y armas
FJ | 2024-03-01 | 7 | 2024-03-08 | Script en C# para la mecanica de moviento del jugador
AP | 2024-05-22 | 22 | 2024-05-17 | Sistema de ataque del jugador a los enemigos
FJ - AP | 2024-05-06 | 11 | 2024-05-17 | Sistema de vida de jugador y enemigos
AP - FJ | 2024-05-06 | 11 | 2024-05-17 | Configuración de unity para el trabajo remoto de los miembros del proyecto
FJ | 2024-05-10 | 7 | 2024-05-17 | Aleatorizar niveles del juego
JS | 2024-05-13 | 7 | 2024-05-20 | Aleatorizar los objetos del juego
FJ |  |  |  | FlyingEnemy.cs: Script para el enemigo volador.
FJ |  |  |  | Barreras para los enemigos en todos los mapas, para evitar enemigos en sitios extraños.
FJ |  |  |  | "Batalla contra el jefe"
FJ |  |  |  | "BossRush"
FJ |  |  |  | Arreglo del menú principal
FJ |  |  |  | Prefabs de objetos
FJ |  |  |  | Cambios en el script de EnemyStats
FJ |  |  |  | Implementacion de pantalla final ganando
JS |  |  |  | Sistema de recogida de los diferentes objetos
JS |  |  |  | Aumento de estadiscticas deribado de los objetos del juego
JS |  |  |  | Niveles….
AP |  |  |  | Nivel tutorial, elegción de objetos
AP |  |  |  | Manejo de NPC, interacción continua en el juego con el personaje principal
Act 4 - Pruebas de desarrollo | 2024-02-28 | 42 | 2024-04-11
Act 5 - Manual | 2024-04-12 | 7 | 2024-04-19 | Entrega de la primera V2 del documento del proyecto
AP | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 | Diagrama de gantt, introcucción, justificación, objetivos de proyecto y mensajes NPC
AP | 2024-05-27 | 5 | 2024-05-31 | Actualización del diagrama de gantt y correción de errores de la documentación de la memoria del proyecto
JS | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 | Tabla comparativa Unreal Engine vs Unity
FJ | 2024-05-17 | 4 | 2024-05-20 | Historia generica y última revision del docuemento
AP - FJ - JS | 2024-01-01 | 158 | 2024-06-07 | Entrega final del proyecto