## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT
TAREA | FECHA INICIO | DIAS DE TRABAJO | FECHA FIN
Act 1 | 2024-01-01 | 30 | 2024-01-31
Act 2 | 2024-02-01 | 78 | 2024-04-19
Act 3 | 2024-02-03 | 10 | 2024-02-29
Act 4 | 2024-02-28 | 42 | 2024-04-11
Act 5 | 2024-04-12 | 7 | 2024-04-19
Act 6 | 2024-04-19 | 6 | 2024-04-25
fech ini | 2024-01-01
fech fin | 2024-04-25